## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: |  | Phần mềm quản lý hệ thống đăng ký học phần
Giảng viên hướng dẫn:
Ngày bắt đầu: |  | 19/8/2019
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2019-08-19 | 25/8/2019 | 29/8/2019 | Lên kế hoạch thực hiện phân chia công việc, tìm hiểu nghiệp vụ và hệ thống đăng ký học phần của trường đại học công nghiệp, hoàn thành file1
2 | 26/8/2019 | 2019-01-09 | 2019-09-04 | Phân tích yêu cầu ứng dụng, Xác định mục tiêu đồ án, chuẩn bị các file báo cáo, lên kế hoạch cụ thể, xác định mô hình nghiệp vụ, hoàn thành file 2
3 | 2019-02-09 | 2019-08-09 | 2019-09-11 | Vẽ usecase tổng quát, vẽ usecase từng chức năng, vẽ activity dìagram và sequence diagram, thực hiện file 3, 4, 5
4 | 2019-09-09 | 15/9/2019 | 2019-09-18 | Kiểm tra lại các sơ đồ, các hình vẽ đã thực hiện, chỉnh sửa usecase tổng quát; chỉnh sửa và vẽ tiếp usecase từng chức năng, vẽ activity dìagram, sequence diagram; vẽ class diagram, thực hiện file 3, 4, 5.
5 | 16/9/2019 | 22/9/2019 | 2019-09-25 | Chỉnh sửa usecase tổng quát; chỉnh sửa và vẽ tiếp usecase từng chức năng, vẽ activity dìagram, sequence diagram; vẽ class diagram, cập nhật báo cáo file 3, 4, 5.
6 | 23/9/2019 | 29/9/2019 | 2019-10-02 | Thiết kế giao diện, liệt kê các ràng buộc nhập liêu, code phần giao diện, thiết kế testcase file 6.
7 | 30/9/2019 | 2019-10-06 | 2019-10-09 | Thực hiện code chức năng Đăng nhập, Quản lý học phần, quản lý sinh viên, quản lý giảng viên, thiết kế testcase file 6
8 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 2019-10-19 | Tiếp tục code và chỉnh sửa lỗi chức năng Đăng nhập, Quản lý học phần, quản lý sinh viên, quản lý giảng viên.
9 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 2019-10-23 | Tiếp tục code và chỉnh sửa lỗi chức năng Đăng nhập, Quản lý học phần, quản lý sinh viên, quản lý giảng viên, test report file 6.
10 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | 2019-10-30 | Tiếp tục code và chỉnh sửa lỗi chức năng Đăng nhập, Quản lý học phần, quản lý sinh viên, quản lý giảng viên, test report file 6.
11 | 2019-10-28 | 2019-11-03 |  | Sửa lỗi và code chức năng đăng ký học phần, test report file 6, làm file 7
Nhập ngày bắt đầu thực hiện đồ án (theo lịch của khoa) vào ô này
Note on C4: Author: